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第一章 招标公告
[bookmark: _Hlt26954824][bookmark: _Hlt26668836][bookmark: _Hlt26670330][bookmark: _Hlt26954907][bookmark: _Hlt26954810]江海圆融汇、金东商业坊高压设备预防性试验项目
招标公告
[bookmark: _Hlk67480463]项目概况
江海圆融汇、金东商业坊高压设备预防性试验项目的潜在供应商应在“南通圆宏控股集团有限公司集团官网（https://www.ntyhjt.com/lists/12.html）－公告公示－招标投标版块”自行免费下载采购文件，并于2026年10月10日14时00分（北京时间）前提交响应文件。
因业务需要，南通中宏产业投资集团有限公司（以下简称“采购人”）就江海圆融汇、金东商业坊高压设备预防性试验项目进行公开招标。现公告如下：
一、项目概况
1.项目名称：江海圆融汇、金东商业坊高压设备预防性试验项目
2.采购方式：公开招标
3.预算上限：6.8万元（含税）。其中，江海圆融汇3.5万元，金东商业坊3.3万元。
4.最高限价：6.8万元（含税）。投标报价超过最高限价的视为无效报价，作无效标处理。
5.采购需求：见第四章项目需求
6.服务时间：江海圆融汇仅周末停电作业，合同签订后 30 个自然日内完工；金东商业坊仅每日 00:00—04:00 夜间停电施工，合同签订后 30 个自然日内完工。
二、申请人的资格要求
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）未被“信用中国”网站([image: C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\TIM\Temp\%W@GJ$ACOF(TYDYECOKVDYB.png]www.creditchina.gov.cn)、中华人民共和国最高人民法院网站（[image: C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\[5UQ[BL(6~BS2JV6W}N6[%S.png]http://www.court.gov.cn）、“信用交通”网站（[image: C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\TIM\Temp\%W@GJ$ACOF(TYDYECOKVDYB.png]http://credit.mot.gov.cn）、中国海关企业进出口信用信息公示平台（[image: C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\[5UQ[BL(6~BS2JV6W}N6[%S.png]http://credit.customs.gov.cn）等渠道列入信用记录失信被执行人（失信名单、失信企业名录）；未被国家安全生产监督管理总局网站（[image: C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\[5UQ[BL(6~BS2JV6W}N6[%S.png]http://www.chinasafety.gov.cn）、全国公共资源交易平台（[image: C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\TIM\Temp\%W@GJ$ACOF(TYDYECOKVDYB.png]http://www.ggzy.gov.cn）等渠道列入安全生产失信联合惩戒“黑名单”；
（6）未被全国建筑市场监管公共服务平台（[image: C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\[5UQ[BL(6~BS2JV6W}N6[%S.png]http://jzsc.mohurd.gov.cn）等渠道列入不良诚信记录；未被国家税务总局网站（[image: C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\[5UQ[BL(6~BS2JV6W}N6[%S.png]http://hd.chinatax.gov.cn/xxk）等渠道列入重大税收违法案件当事人名单；未被国家企业信用信息公示系统（[image: C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\TIM\Temp\%W@GJ$ACOF(TYDYECOKVDYB.png]http://www.gsxt.gov.cn）等渠道列入经营异常名录、严重违法失信企业名单；
2、具有独立法人资格且具有有效的企业法人营业执照，且核准的经营范围包含本项目相关内容；
3、投标人资质类别和等级：具有承装（修、试）电力设施许可证四级及以上，具有省级建设行政主管部门颁发的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。
4、授权委托人（如有）及项目负责人与投标人签订的有效劳动合同及投标人为授权委托人（如有）及项目负责人缴纳的2026年5月至2026年7月养老保险缴费证明（如法定代表人参与投标，此项仅需提供项目负责人的有效劳动合同及养老保险缴费证明）；
5、投标声明函（格式见招标文件）；
6、资格审查文件中的重要内容没有失实或者弄虚作假；
7、本项目不接受联合体投标。
投标人提供的投标文件中的内容没有失实或者弄虚作假，若提供虚假材料的，投标保证金一律没收，记不良行为一次并网上公示。
三、评审办法（综合评分法）
综合评分法（具体详见招标文件第五章）。
四、履约保证金
免收
五、响应时间
[bookmark: _GoBack]响应材料递交截止时间：2026年10月10日14:00
响应材料递交地址：南通市通州区金霞路555号圆宏大厦8楼开标室
[bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc38985267][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc155343491][bookmark: _Toc28359007]六、公告期限
公告期限：为自本公告发布之日起5个工作日。
七、其他事项
1.本招标公告最终解释权归采购人所有。
2.采购人不负责供应商准备响应文件和递交响应文件所发生的任何成本或费用。
3.供应商提供的产品须符合国家环保、标识、广告等相关标准，如遇假货、劣质产品等情形，供应商承担相应法律责任。
4.因采购人需求变更可能导致服务范围调整的，供应商应无条件配合，相关费用已在报价中综合考虑。
八、联系方式
名称：南通中宏产业投资集团有限公司
地址：南通市通州区金霞路555号江海圆融汇1号楼8层
联系人：曹女士
联系方式：13270667398




































第二章 投标须知
一、说明
1.本招标文件仅适用于本次公开招标活动。
2.公开招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。
3.招标文件的解释权属于招标人。
4.投标人在知道或应当知道本项目招标公告及招标文件中的所有内容：如内容或页码短缺、资格要求和技术参数出现倾向性或排他性等表述的，应在提交投标文件截止时间10天前提出询问或以书面实名制形式质疑；未提出询问、质疑或未在规定期间内提出询问、质疑的，视作投标人接受本项目招标公告及招标文件中的全部内容；投标人不得在招标活动期间及招标结束后对本项目招标公告及招标文件中的所有内容质疑、投诉。非书面形式的不作为日后质疑提出的依据。
5.投标人应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果投标人没有按照招标文件要求提交投标文件，或者投标文件没有对招标文件作出实质性响应，将被拒绝参与投标。
6.招标文件项目需求提供的可能涉及到的工艺、材料、设备、商标、样本、技术规范、参数规格、品牌等，仅作为说明并没有限制性，投标人在投标中可以选用替代标准，但这些替代的品牌、产品技术标准要优于或相当于项目需求技术规格中要求的标准，以满足招标人的需要。
7.本招标文件内所称的“以上”“以下”“内”“以内”，包括本数；所称的“不足”“少于”，不包括本数。
二、招标文件的补充说明、澄清、修改、答疑
1.招标人有权对发出的招标文件进行必要的补充说明、澄清或修改。
2.招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面明确的形式发布，且以在“南通圆宏控股集团有限公司集团官网－公告公示－招标投标版块”发布的信息为准。
3.招标人对招标文件的补充说明、澄清或修改，将构成招标文件的一部分，对投标人具有约束力。
4.补充说明、澄清或修改的内容可能影响响应文件编制的，招标人将在投标截止时间15日前，发布补充说明、澄清或修改公告，不足15日的，应当顺延提交投标文件的截止时间。
5.除非招标人以书面的形式对招标文件作出澄清、修改及补充，投标人对涉及招标文件的任何推论、理解和结论所造成的结果，均由投标人自负。
6.招标人视情组织答疑会。如有产生答疑且对招标文件内容有修改，招标人将按照本须知有关规定，以补充通知（公告）的方式发出。
三、投标文件的组成及装订
1.投标文件由：①资格审查文件、②技术标、③商务标共三部分组成（以下由文件序号代称）。
2.投标人按招标文件要求编写投标文件，并牢固装订成册。投标文件均需采用A4纸（图纸等除外），不允许使用活页夹、拉杆夹、文件夹、塑料方便式书脊（插入式或穿孔式）装订。投标文件不得行间插字、涂改、增删，如：修改错漏处，须经投标文件签署人签字（或盖章）并加盖公章。
3.投标文件的 “资格审查文件”“技术标”“商务标”各自装订成册。特别提示：“商务标”必须单独装订和封装，不得出现在“资格审查文件”和“技术标”之中，否则作无效投标处理。
四、投标文件的份数、签署和退还
1.投标人应准备 贰 份完整的纸质投标文件，其中正本 壹 份，副本 壹 份，并标明“正本”或“副本”字样，若有差异，概以“正本”为准。
2.投标文件分三册密封。第一册为“资格审查文件”，第二册为“技术标”，第三册为“商务标”，投标文件的第一册、第二册、第三册应分别密封，并在封袋上标明“资格审查文件”“技术标”“商务标”。
3.投标人可将投标文件正、副本统一密封或分别密封，如正本和副本分别密封的，应在封袋上标明正、副本字样。
4.投标文件正本须按招标文件要求由法定代表人或被授权人签字或盖章并加盖印章。副本可复印，但须加盖投标人印章。  
5.开标程序顺利进行后，所有投标文件都将作为档案保存，不论中标与否，招标人均不退回（未拆封的除外）。
五、投标文件的密封及标记
密封后，应在每一密封包的投标文件上明确标注投标项目名称、投标文件各自对应的名称、投标人全称及日期，同时加盖投标人公章。
六、投标文件的有效期
1.从投标文件接收截止之日算起，60个“日历天”内投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的，投标将被拒绝。
2.在特殊情况下，招标招标人可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真、电报的形式进行。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件，按本招标文件规定的投标保证金的有效期也相应延长。拒绝接受延期要求的投标人的投标书将被拒绝。
七、投标报价	
1.本项目不接受任何有选择的报价。
2.投标报价均以人民币为报价的币种。
3.投标函必须加盖投标人公章且必须经法定代表人或被授权人签字或盖章。
4.报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
（1）投标文件中投标函内容与投标文件技术响应中内容明细不一致的，以投标函为准；
（2）投标文件中涉及大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以投标函的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价应当由投标人的法定代表人或其被授权人签字确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
5.投标报价须为含税全包价，包含但不限于材料、包装物、运输、辅材、税款、检测、调试、设备、人工、交通、报告出具，所有服务人员基础工资、延时加班费、节假日加班费、社保费用及必要的工伤保险、法定高温费、服装费及装备费、税费等，即本采购项目实施的所有费用以及包含响应招标文件采购要求的所有费用，并承诺达到招标单位要求的一切费用。各投标人应根据招标文件要求，并充分考虑市场，自行核算成本报价。
6.本次公开招标项目仅为一次报价。各投标人在投标报价时应综合考虑各方面因素，本项目无论合同履行期间的市场风险、人工工资调整和国家政策性风险等均不另外计取任何费用，不进行任何调整。
7.招标人有权根据项目进展情况及工作需求，要求中标人适时调整相关人员，服务费用已含在报价中。
8.除非因特殊原因并经双方协商同意，中标的投标人（以下称中标人）不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，中标人的中标单价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。
9.投标人应详细阅读招标文件的全部内容，准确制定相关工作方案等，必须对本项目全部进行报价，如有漏项，视同对本项目的优惠。不按招标文件的要求提供投标文件，导致报价无效，按无效投标处理。

八、投标保证金
本项目不收取任何投标保证金。

九、投标费用
无论招标过程和结果如何，投标人自行承担与本次项目招标有关的全部费用。投标人承担参与投标可能发生的全部费用，招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。 

十、投标文件递交时间及地址
投标人必须在规定的时间将投标文件送达指定地点。招标人将拒绝接收在截止时间后递交的投标文件。

十一、履约保证金
本项目不收取任何履约保证金。

12、 付款方式：详见本招标文件《第三章 合同主要条款》。

十三、未尽事宜
参照《中华人民共和国招标投标法》及有关法律法规的规定执行。

第三章 合同条款及格式




服务合同


项目名称：江海圆融汇、金东商业坊高压设备预防性试验项目


甲方：

乙方：

签订日期：   年  月   日









 江海圆融汇、金东商业坊高压设备预防性试验项目合同

为加强对江海圆融汇、金东商业坊等项目高压设施设备管理，依照电力部门要求需对电力设备进行常规预防性试验，甲方现将该项目委托乙方负责实施。为明确双方的权利和义务，本着公平、诚实信用原则，结合实际情况，签订本合同供双方共同遵守。
一、项目名称及内容
（1） 项目名称：江海圆融汇、金东商业坊高压设备预防性试验项目
（2） 服务点位：通州区江海圆融汇、金东商业坊
（3） 服务内容：
1. 全部变压器、高压柜、电缆、CT/PT、避雷器、母线、接地系统、继电保护装置、二次回路、交直流屏全套预防性试验；
2. 设备外观清洁、螺丝端子紧固、分合闸机械调试、接地电阻测试；
3. 江海圆融汇绝缘地毯拆除、采购、全新更换、旧废料清运；
4. 全套试验仪器运输、设备进场、仪器计量检定耗材、夜间/节假日加班人工、停电配合协调费用；
5. 现场安全防护、警示围挡、应急物资、人员保险、第三方责任险；
6. 出具预防性试验合格标识 / 预防性试验合格标签和纸质试验报告+ 全套电子版原始数据、试验曲线、合格结论；
7. 试验缺陷排查、隐患标注、整改建议、现场技术答疑、供电部门备查资料整理；
8. 完成本项目全部工作所产生的人工、机械、耗材、税金、管理费、利润、风险费等所有费用。
二、检测要求和执行技术标准
检测试验的程序、方法等要符合国家现有规范；提供检测试验的仪器、工具等必须符合相关质量要求和有关规定，高压电力设备常规检测需完成的江海圆融汇、金东商业坊高压设备预防性试验项目项目详见附件(高压电力设备常规检测项目清单)。
DL/T596-2021《电力设备预防性试验规程》、DL/T995-2016《继电保护和电网安全自动装置检验规程》、GB/T7261-2016《继电保护和安全自动装置基本试验方法》、DL/T1476《电力安全工器具配置与使用规范》。
3、 核心责任
（1） 甲方责任
1． 协调各物业、配电值班人员配合乙方停电、送电操作，提供配电房进场通道；
2． 提供项目原有配电设备基础台账、图纸资料，配合乙方现场勘查；
3． 按合同约定及时验收、接收试验报告与设备合格标识；到期完成价款支付；
4． 对试验发现的重大安全隐患及时组织整改，保障配电系统运行安全
（2） 乙方责任
1． 人员资质要求：派驻项目负责人 1 名（具备电气类中级及以上职称 + 高压电工 / 电气试验特种作业证）、专职试验技术员不少于 2 名，全部人员持有有效高压电工特种作业操作证。
2． 仪器设备要求：自备全套经法定计量机构检定合格的试验仪器（工频耐压装置、直流电阻测试仪、回路电阻测试仪、继电保护测试仪、红外热像仪、接地电阻测试仪等），进场前提供仪器有效检定校准证书，无检定设备不得开展试验。
3． 安全管理责任
（1）严格遵守《电业安全工作规程》，进场前编制专项试验方案、触电 / 停电应急处置预案，报甲方确认后方可施工；
（2）为本项目所有进场人员投保人身意外伤害险、电力工程第三者责任险，单份保额不低于 100 万元；
（3）试验全过程落实安全防护，设置警示标识，杜绝带电违规操作；因乙方人员操作失误、安全措施缺失造成人身伤亡、配电设备烧毁、园区停电、第三方财产损失，全部赔偿责任由乙方承担；给甲方造成经营损失的，甲方可直接从合同款、履约保证金中抵扣赔偿金额。
（4）试验数据责任：保证所有试验原始数据真实可追溯，严禁篡改、编造检测数据；若查实报告造假，甲方立即解除合同，没收履约保证金，上报公共资源交易平台记入不良行为记录，乙方承担全部法律责任。
（5）保密义务：乙方不得复制、外传甲方配电图纸、设备运行参数、检测数据；项目完工后删除全部甲方涉密电子资料，试验报告知识产权全部归属甲方，乙方不得挪作其他项目使用。
（6）乙方检测试验时，及时对因检测而正常损坏的零配件进行更换。
四、合同金额及结算方式
（一）本合同金额为小写：       元(大写：    ),乙方在检测合格后15日内出具由国家电力部门认可高压预防性试验检测合格报告；合同价款支付前，乙方向甲方提供正规的增值税专用发票并在设备安全运行三十日后进行结算
（二）本合同为固定总价包干合同，合同价款包含人工、试验设备运输、设备检定耗材、停电协调、夜间/节假日加班、绝缘地毯采购更换、全部试验检测、纸质 + 电子版试验报告、安全防护、保险、税金、现场清洁、螺丝紧固、设备除尘等完成本项目全部工作的一切费用。
（三）其他点位绝缘地毯更换计价约定：本合同总价仅包干江海圆融汇绝缘地毯更换；行政中心、市民中心、金东商业坊绝缘地毯仅含检测，不含更换费用。若试验检测判定地毯绝缘性能不达标，甲方出具书面更换需求后，甲乙双方现场共同实测实际更换面积并签署工程量确认单，按乙方投标文件中对应规格绝缘地毯含税单价据实结算；投标无对应单价的，参照江海圆融汇地毯综合含税单价执行，不再另行计取运输、人工、管理等附加费用。无甲方书面更换指令、无双方共同实测签字确认单的地毯更换，相关费用由乙方自行承担，甲方不予支付。
五、服务工期与进场时间要求
（1） 本项目总服务期限：自本合同签订之日起30 个自然日内全部完工并交付完整试验报告，各点位硬性施工窗口期如下：
江海圆融汇：仅周末停电作业，合同签订后 30 个自然日内完工；
金东商业坊：仅每日 00:00—04:00 夜间停电施工，合同签订后 30 个自然日内完工。
（二）工期违约责任：乙方未按上述各点位时限完成试验、粘贴合格标识并提交合格报告，每逾期 1 日历天，按合同总价 0.3% 向甲方支付违约金；逾期累计超过 7 日，甲方有权单方解除本合同，全额没收履约保证金，乙方同时赔偿甲方因配电设备停运、经营中断产生的全部经济损失。
（三）工期顺延情形：仅因甲方无法协调停电、配电设备重大故障需甲方先行维修、不可抗力情形，乙方提交书面证明经甲方签字确认后方可顺延工期，其余情形一律不予延期。
六、履约保证金
金额：免收。
七、验收标准与异议处理
验收依据：招标文件第六章项目需求、本合同约定、国家及电力行业现行有效试验规范；
验收内容：试验完整性、原始数据真实性、纸质 + 电子版报告完整性、所有设备预防性试验合格标识粘贴情况；
验收流程：乙方完工后书面申请验收并同步提交全套试验资料，甲方 7 个工作日内完成现场核对与资料审查；
异议整改：甲方验收时提出漏项、数据异常、报告缺失、未粘贴合格标识等异议，乙方须 3 日内完成整改并重新提交，整改产生全部成本由乙方承担。
八、合同终止
在项目实施过程中，如发现乙方不能及时完成甲方检测试验任务或不能按照甲方管理要求进行施工等事项，甲方有权暂时中止合同或单方面解除合同，并提出相应的索赔。
本合同一式 肆 份，甲方执 贰 份，乙方执 贰 份，经双方单位盖章、代表签字后生效。其他合同未尽事宜，由双方另行协调确定。


甲方：                                     乙方：
统一社会信用代码：                         统一社会信用代码：
约定地址：                                 约定地址：
法定代表人（签字）：                        法定代表人（签字）：
经办人（签字）：                            经办人（签字）: 
电话:                                        电话: 
传真:                                        传真:
电子邮箱：                                   电子邮箱：
开户银行：                                   开户银行：
开户名称：                                   开户名称：
开户账号：                                    开户账号：









附件：高压电力设备常规检测项目清单
高压受电设备、高压线缆预防性实验主要试验项目如下：
1 、干式变压器试验项目：(1)绕组连同套管的直流电阻测量；(2)绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比和极化指数测量等实验项目；(3)以及其他须检测的项目。
2、高压开关柜及环网柜试验项目：(1)辅助回路和控制回路绝缘电阻测量；(2)断路器的合闸时间、分闸时间和三相分、合闸同期性测量；(3)断路器导电回路电阻测量；(4)分合闸线圈直流电阻测量；(5)断路器绝缘电阻测量；(6)交流耐压试验(断路器及绝缘子等试验);(7)高压开关柜内电流互感器、电压互感器、避雷器等其它一次元试验等；(8)其他须要检测的项目。
3 、电缆试验主要项目：(1)电缆主绝缘绝缘电阻测量；(2)电缆外护套(内衬层)绝缘电阻测量；(3)交叉互联系统试验；(4)其他须要检测的项目。
4、部分绝缘设备(地毯等):其他按照国家要求的一些常规性的检测项目。

江海圆融汇技术要求
	序号
	设备型号/规格
	试验项目

	1
	10kV-SCB11-1600KVA变压器
	工频耐压试验、
直流电阻试验、
绝缘试验；
本体清洁，螺丝紧固。

	2
	10kV-SCB11-2000KVA变压器
	工频耐压试验、
直流电阻试验、
绝缘试验；
本体清洁，螺丝紧固。

	3
	10kV高压柜
	工频耐压试验、
回路电阻试验、
绝缘试验；
本体清洁，螺丝紧固。

	4
	工器具
	绝缘地垫、地毯、
微型伸缩式声光验电器1台检测

	5
	部分绝缘设备
	绝缘地毯更换等




金东商业坊技术要求
	序号
	设备型号/规格
	试验项目

	1
	10kV-SCB11-1000KVA变压器
	工频耐压试验、
直流电阻试验、
绝缘试验；
本体清洁，螺丝紧固。

	2
	10kV-SCB11-400KVA变压器
	工频耐压试验、
直流电阻试验、
绝缘试验；
本体清洁，螺丝紧固。

	3
	10kV高压柜
	工频耐压试验、
回路电阻试验、
绝缘试验；
本体清洁，螺丝紧固。

	4
	工器具
	绝缘地垫、地毯等



















廉政合同
甲 方 ：
乙 方 ：
为在                   合作中保持廉洁自律的风气，防止各种不正当行为的发生，根据国家和省、市有关廉政建设的各项规定，特订立本合同如下：
一 、甲、乙双方应当自觉遵守国家、省、市有关廉政建设的各项规定。
二 、甲方及其工作人员不得以任何形式向乙方索要和收受回扣等好处费。
三 、甲方工作人员应保持与乙方的正常业务交往，不得接受乙方的礼金、有价证券和贵 重物品，不得在乙方报销任何应当由个人支付的费用。
四 、甲方人员不得参加可能对执行公务有影响的宴请和娱乐活动。
五 、乙方应当通过正常途径开展相关工作，不得为获取某些正当利益向甲方工作人员赠 送礼金、有价证券和贵重物品等。
六、乙方不得为谋取利益擅自与甲方工作人员就供应问题处理进行私下商谈或者达成默 契。七、乙方如发现甲方工作人员有违反上述协议者，应向甲方领导或者甲方上级单位举报。 甲方不得找任何借口对乙方进行报复。
八 、甲方发现乙方有违反本协议或者采取不正当的手段行贿甲方工作人员，甲方根据具 体情节和造成的后果有权按暂定合同价款的1%追究乙方的违约金。由此给甲方单位造成的 损失均由乙方承担，乙方用不正当手段获取的非法所得由甲方单位予以追缴。
九 、本廉政合同作为合作协议的附件，与合作协议具有同等法律效力，经协议双方签署后立即生效。
十 、本合同一式四份，甲方、乙方各执两份。

甲方（盖章）：                                      乙方（盖章）：
法定代表人：                                        法定代表人：
委托代理人：                                        委托代理人：
签约时间：
                                     

招标人保留对合同文本的修改和完善的权利。
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第四章  项目需求
请供应商在制作投标文件时仔细研究项目需求说明。供应商不能简单照搬照抄采购人项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如照搬照抄项目需求说明中的技术、商务要求的，成交后供应商在同采购人签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由成交供应商承担。

一、项目基本情况
1、项目名称：江海圆融汇、金东商业坊高压设备预防性试验项目。
2、预算上限：6.8万元（含税）。其中，江海圆融汇3.5万元，金东商业坊3.3万元。
3、最高限价：6.8万元（含税）。其中，江海圆融汇3.5万元，金东商业坊3.3万元。
4、合同履行期限：江海圆融汇仅周末停电作业，合同签订后 30 个自然日内完工；金东商业坊仅每日 00:00—04:00 夜间停电施工，合同签订后 30 个自然日内完工。
二、服务内容及要求
1、检测内容：
	江海圆融汇配电房预防性试验明细

	序号
	设备型号/规格
	试验项目
	数量
	单位

	1
	10千伏1600KVA变压器
	工频耐压试验、直流电阻试验、绝缘试验；本体清洁，螺丝紧固。
	2
	台

	2
	10千伏2000KVA变压器
	工频耐压试验、直流电阻试验、绝缘试验；本体清洁，螺丝紧固。
	1
	台

	3
	高压柜
	工频耐压试验、回路电阻试验、绝缘试验；本体清洁，螺丝紧固。
	10
	台

	4
	工器具
	绝缘地垫、地毯、微型伸缩式声光验电器1台检测、高配间母线负对地绝缘检测。
	1
	项

	5
	绝缘地毯更换
	3mm / 5kV
	77
	㎡

	6
	绝缘地毯更换
	5mm / 10kV
	13
	㎡




	金东商业坊配电房预防性试验明细

	序号
	设备型号/规格
	试验项目
	数量
	单位

	1
	10千伏1000KVA变压器
	工频耐压试验、直流电阻试验、绝缘试验；本体清洁，螺丝紧固。
	2
	台

	2
	10千伏400KVA变压器
	工频耐压试验、直流电阻试验、绝缘试验；本体清洁，螺丝紧固。
	1
	台

	3
	高压柜
	工频耐压试验、回路电阻试验、绝缘试验；本体清洁，螺丝紧固。
	10
	台

	4
	工具器若干
	绝缘地垫、地毯、微型伸缩式声光验电器1台检测
	1
	项


2、执行标准： DL∕T596-2021电力设备预防性试验规程
DL∕T995-2016继电保护和电网安全自动装置检验规程(参照)
GB/T 7261—2016继电保护和安全自动装置基本试验方法
3、质量要求：按照合同要求及时准确提供纸质版和电子版测试报告。
4、安全要求：
4.1严格执行《电业安全工作规程》
4.2服务单位应当配备足够的专业技术人员，安全监管员，按照相关规程、规范和管理制度，确保项目实施过程中的人员和设备安全。
4.3在试验工作前编写试验技术方案，应急预案，经采购方确认后实施。
4.4在试验过程中，被试设备出现异常，应马上暂停试验，待查明原因后，方可重新开始试验。
4.5检测时间：
江海圆融汇：仅周末停电作业，合同签订后 30 个自然日内完工；
金东商业坊：仅每日 00:00—04:00 夜间停电施工，合同签订后 30 个自然日内完工。
说明：派驻的人员根据现场需求安排，人员资质、年龄和人数符合相关用人规定，必须足以在规定时间内完成本项目的所有工作。
三、其余内容详见合同条款。


第五章 评审方法和评审标准
一、评标方法：本次招标采用综合评分法。
（一）评标程序及评标标准
1资格性审查评审——2商务技术标评审——3报价标评审——4确定中标候选人。
　 （二）资格审查程序及评审内容
由本项目评标委员会根据参加资格审查的投标人递交的资格后审证明文件，并按照本项目招标文件资格审查标准对投标人的资格进行评审。只有资格条件评审通过的投标人方可参加下阶段评审。
	序号
	项目内容
	合格条件
	需提供的证明材料

	1
	法定代表人身份证明书
	法定代表人身份证明书
	加盖公章

	2
	法人授权委托书（如有授权）
	法人授权委托书（如有授权）
	加盖公章

	3
	企业营业执照
	企业法人营业执照证书
	扫描件加盖公章

	4
	投标人资格要求
	具有承装（修、试）电力设施许可证四级及以上
	扫描件并加盖公章

	5
	安全生产许可证
	具有建设行政主管部门核发的有效《安全生产许可证》
	扫描件并加盖公章

	6
	授权委托人（如有）及项目负责人劳动合同及养老保险缴费证明
	授权委托人（如有）及项目负责人与投标人签订的有效劳动合同及投标人为授权委托人（如有）及项目负责人缴纳的2026年5月至2026年7月养老保险缴费证明（如法定代表人参与投标，此项仅需提供项目负责人的有效劳动合同及养老保险缴费证明）
	真实有效

	7
	人员配备
	拟派至本项目的检测人员不少于3人，且需提供所派人员的专业证书（《中华人民共和国特种作业操作证》高、低压电工作业资格证），并提供投标人为其缴纳的近3个月社保证明；
	扫描件并加盖公章

	8
	投标声明函
	 投标声明函
	投标人法定代表人签名（或盖章）并加盖单位公章的承诺书（格式详见附件）。

	备注
	上述（1）—（8）中任何一条不符合要求，则资格性审查不通过，按无效标处理。


（3）商务技术标评审，共80分
	序号
	综合项目
	分值
	评分细则

	1
	企业资质等级
	15分
	1. 具备国家电力监管部门颁发的《承装（修、试）电力设施许可证》：许可类别包含“承试”且等级为一级得5分，二级得3分，三级得1分，四级得0.5分，其余不得分。
2. 具备有效期内的质量管理体系（ISO9001）、环境管理体系（ISO14001）、职业健康安全管理体系（ISO45001）认证证书：每提供一项得2分，最高6分。
3.企业信用等级：具备第三方权威机构颁发的AAA级企业信用等级证书得4分，AA级得2分，A级得1分，其余不得分。
（须提供清晰证书扫描件并加盖投标人公章，否则对应项不得分）

	2
	项目业绩
	15分
	投标人自2022年1月1日以来（以合同签订日期为准），承接过包含10kV及以上电压等级的高压设备预防性试验项目业绩：
1. 单项合同金额≥15万元，每提供1个得5分；
2. 单项合同金额≥10万元且＜15万元，每提供1个得3分；
3. 单项合同金额≥5万元且＜10万元，每提供1个得2分；
4. 单项合同金额＜5万元，每提供1个得1分。
本项最高得15分。
（须提供合同关键页扫描件并加盖公章，含合同封面、服务内容页、合同金额页、签字盖章页；业绩不重复计分，未按要求提供不得分；联合体、关联单位业绩不予认可。）

	
	人员配置
	15分
	项目负责人（5分）：具有电气类相关专业高级及以上职称得5分，中级职称得3分；
同时持有应急管理部门核发的《特种作业操作证》（高压电工或电气试验作业）得2分。
2.技术团队（10分）：
  除项目负责人外，配备具有电气类相关专业中级及以上职称的技术人员，每人得2分，最高4分；
  配备持有《特种作业操作证》（高压电工或电气试验作业）的技术工人，每人得1.5分，最高6分。
（所有人员须提供证书扫描件及投标人为其缴纳的近3个月社保缴纳证明，否则对应人员不得分）

	
	试验仪器设备及精度
	10分
	1. 设备配置（5分）：拟投入本项目的关键试验设备（包括但不限于：工频耐压试验装置、回路电阻测试仪、变压器直流电阻测试仪、继电保护测试仪、SF₆气体综合分析仪、红外热像仪、接地电阻测试仪等）齐全，且提供有效的检定/校准证书，得5分；设备不全或无法提供有效检定/校准证明的，每缺一项扣1分，扣完为止。
2. 仪器精度（5分）：关键设备的测量精度指标优于国家标准或行业规范要求（如：继电保护测试仪精度≤0.05级、直流电阻测试仪精度≤0.2级等），每有一项优于要求的得1分，最高得5分。
（须提供设备清单、设备铭牌照片及法定计量机构出具的检定/校准证书扫描件，否则对应项不得分）

	
	售后服务及应急响应
	25分
	1. 服务方案（10分）：
 试验报告提交时限承诺明确（如试验结束后3个工作日内提交正式报告），缺陷分析及整改建议具体详实，得6分；方案一般的得3分,不提供不得分。
 提供详细的试验数据电子归档方案及后期技术咨询支持承诺，得4分；方案一般的得2分，不提供不得分。
2. 应急响应（10分）：
 承诺接到故障通知后1小时内响应、2小时内到达现场的得6分；4小时内到达现场的得3分；未明确承诺或超时不得分。
针对本项目制定专项应急预案（含触电急救、设备故障处理等），内容详实可行得4分；内容一般的得2分，不提供不得分。
3. 本地化服务（5分）：投标人在项目所在地设有注册分支机构、常驻服务网点或承诺派驻固定服务团队（不少于2名持证试验人员、配备全套试验设备）的，得5分。（须提供营业执照、租赁合同或人员派驻承诺函等证明材料），不提供不得分。


（4）报价标评审标准（20分）
	价格标部分

	1
	投标报价
	商务标得分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其商务标得分为满分。其他投标人的商务标得分统一按照下列公式计算：
[image: ]
















第六章  投标文件格式
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江海圆融汇、金东商业坊高压设备预防性试验项目



对应投标文件，相应填写：资格审查文件
技术标文件
商务标文件











招标人：
投标人（盖章）：
法定代表人（签字或盖章）：
年  月  日



法定代表人身份证明书
（法定代表人姓名）系（投标人全称）的法定代表人。

特此证明

法定代表人身份证复印件
（正面）

法定代表人身份证复印件
（反面）








投标人全称：（盖章）

2026年  月  日



法定代表人授权委托书
（采购人名称）：
（投标人全称）法定代表人（姓名、职务）授权（授权代表姓名、职务）为全权代表，参加贵单位组织的（项目名称）采购活动，全权处理采购活动中的一切事宜。

投标人全称：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）
2026年  月  日

附：
授权代表姓名：
职务：                电话：
传真：                邮编：
通讯地址：

授权代表身份证复印件
（反面）

授权代表身份证复印件
（正面）






投标函
致：南通中宏产业投资集团有限公司
根据贵方的           项目招标文件，正式授权        （姓名）代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，宣布同意如下：
1.按招标文件规定的各项要求，向采购人提供所需服务。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间内完成项目，交付采购人验收、使用。
投标人全称：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

2026年  月  日





投标声明函
致南通中宏产业投资集团有限公司：
1、我方承诺（1）具有独立承担民事责任的能力；（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（3）具有履行合同所必需的设备及专业技术能力；（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（5）参加本次招标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（6）法律、行政法规规定的其他条件，且符合、承认并承诺履行招标文件各项规定的国内法人、其他组织；以及本项目招标文件规定的投标人须满足的特定条件。
2、我方承诺信用记录中未被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中华人民共和国最高人民法院网站（http://www.court.gov.cn）等渠道列入信用记录失信被执行人，未被中华人民共和国应急管理部网站（http://www.chinasafety.gov.cn）等渠道列入安全生产失信联合惩戒“黑名单”，未被国家税务总局网站（http://hd.chinatax.gov.cn/xxk）等渠道列入重大税收违法案件当事人名单，未被国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）等渠道列入经营异常名录、严重违法失信企业名单，未被全国公共资源交易平台（http://www.ggzy.gov.cn）等渠道列入黑名单；否则，可将我方的投标文件按照无效投标文件处理。
3、我方承诺参加本次招标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，否则，可将我方的投标文件按照无效投标文件处理。
4、我方承诺完全具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。
5、我方承诺按照本项目招标文件和相关技术标准的条件，提交评估报告，并承担评估报告的质量。
6、我方对本项目招标文件（包括修改文件及有关附件）完全理解，并承诺在发生争议时，不会以对招标文件存在误解、不明为由，向你方行使任何法律上的抗辩权。
7、我方投标文件有效期为自开标日起60个日历日，若中标，则投标有效期自动延续至合同履行完毕。
8、我方承诺接受招标文件规定的付款方式。
9、我方投标文件和你方的中标通知书、招标文件将成为约束双方的合同文件组成部分，若招标文件存在要求，而本投标文件没有拒绝亦没有涉及的情形下，我方接受招标文件的有关约束，并同意将招标文件对投标人的要求作为投标人合同义务的组成部分。
10、我方承诺投标文件中所有的资料及所作各项承诺均真实准确，所提交的营业执照/《事业单位法人证书》已依法向登记管理机关报送相应的年度报告并予以公示（或所提交的《社会团体法人登记证书》/《民办非企业单位登记证书》已通过登记管理机关的年度检查），不存在任何虚假之处，否则，可将我方的投标文件按照无效投标文件处理，即使我方中标，中标结果无效，对于因此给其他投标人及你方造成的全部损失，我方同意无条件予以赔偿。
11、我方委托授权(姓名:_________，身份证号:_________，联系电话：________)作为我方的代理人参加本项目投标，负责提交投标文件以及其它相关资料，参加开标，接受质询并予以澄清，签署、接受招投标过程中的各种法律文件，办理投标过程中的其他相关事务。
12、我方承诺将严格遵守《中华人民共和国招标投标法》及相关法规，若存在违法违规行为，将承担相应的法律后果。

法定代表人签字或盖章：
投标人公章：
日期：
注：1、出具本函的单位属于非法人组织的，按照法律、行政法规规定能够对外代表其从事民事活动的主要负责人，如个人独资企业的投资人，代表合伙企业执行合伙企业事务的合伙人等，视同法定代表人。
若本项目允许联合体投标，且投标人为联合体的，则上文中“我方”包含联合体各方






报价函

致：（采购人）
[bookmark: _Hlt26955064][bookmark: _Hlt26609391][bookmark: _Hlt24879081][bookmark: _Hlt26782999][bookmark: _Hlt26955056][bookmark: _Hlt26580838][bookmark: _Hlt26671343][bookmark: _Hlt26671372]依据贵单位 （项目名称） 项目的采购招标文件，我方授权（姓名）、（职务）为全权代表参加该项目的响应，全权处理本次响应的有关事宜。同时，我公司声明如下：
1、我单位愿意按照采购文件的一切要求，以合计        元 （含税价）的总价完成本项目的全部内容。
2、本响应有效期为自开标日起45天。
3、同意并接受采购文件的各项要求，遵守采购文件中的各项规定，按采购文件的要求提供报价。
4、我公司已经详细阅读了全部采购文件及其附件，我方已完全清晰理解采购文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。
5、我公司已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。
6、我公司承诺在本次招标响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均真实有效，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。否则，愿承担相应的后果和法律责任。
7、我公司尊重评标小组所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得中标资格。
8、一旦我方中标,我方将根据招标文件的要求和响应响应文件的承诺签订合同，严格履行合同的责任和义务,并保证在采购文件规定的时间完成服务。
、
供应商：（加盖公章）
法定代表人或其授权委托人（签字或印鉴）：
年   月      日





分项报价表

	序号
	项目名称
	最高限价（万元）
	投标报价（万元）
	备注

	1
	江海圆融汇​
	3.50
	
	含10kV配电系统及配套变压器预防性试验、含绝缘地毯更换

	2
	金东商业坊​
	3.30
	
	含10kV配电系统及配套变压器预防性试验

	
	合计​
	6.80​
	
	投标总价不得超过最高限价，否则按废标处理




                                      投标人（盖章）：​ ____________________
法定代表人或授权代理人（签名或印鉴）：​ ____________________
日期：2026年  月  日

















	             公司

	金东商业坊配电房预防性试验报价明细

	序号
	设备型号/规格
	试验项目
	数量
	单位
	单价
（元）
	合计
（元）
	备注

	1
	10千伏1000KVA变压器
	工频耐压试验、
直流电阻试验、
绝缘试验；
本体清洁，螺丝紧固。
	2
	台
	
	
	

	2
	10千伏400KVA变压器
	工频耐压试验、
直流电阻试验、
绝缘试验；
本体清洁，螺丝紧固。
	1
	台
	
	
	

	3
	高压柜
	工频耐压试验、
回路电阻试验、
绝缘试验；
本体清洁，螺丝紧固。
	10
	台
	
	
	

	4
	工具器若干
	绝缘地垫、地毯、
微型伸缩式声光验电器1台检测
	1
	项
	
	0 
	

	费用合计（含  %增值税专票）
	
	0 
	试验报告

	





















	江海圆融汇配电房预防性试验报价明细

	序号
	设备型号/规格
	试验项目
	数量
	单位
	单价
（元）
	合计
（元）
	备注

	1
	10千伏1600KVA变压器
	工频耐压试验、
直流电阻试验、
绝缘试验；
本体清洁，螺丝紧固。
	2
	台
	
	
	

	2
	10千伏2000KVA变压器
	工频耐压试验、
直流电阻试验、
绝缘试验；
本体清洁，螺丝紧固。
	1
	台
	
	
	

	3
	高压柜
	工频耐压试验、
回路电阻试验、
绝缘试验；
本体清洁，螺丝紧固。
	10
	台
	
	
	

	4
	工器具
	绝缘地垫、地毯、
微型伸缩式声光验电器1台检测、高配间母线负对地绝缘检测。
	1
	项
	
	
	

	5
	绝缘地毯更换
	3mm / 5kV
	77
	㎡
	
	
	

	6
	绝缘地毯更换
	5mm / 10kV
	13
	㎡
	
	
	

	费用合计（含  %增值税专票）
	
	0 
	试验报告
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